| UBND TỈNH TUYÊN QUANG BTC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG Số: 02/KH -BTCCT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên

nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021

-------------

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành choThanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17(2020-2021) ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-LHHVN ngày 06/01/2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 180/UBND-KGVX, ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành choThanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2021; Quyết định số 170 /QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang ngày 11/ 3/2021;

Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang (Ban Tổ chức Cuộc thi) xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang (Cuộc thi) năm 2021 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hưởng ứng Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang hàng năm nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng; tạo sân chơi khoa học bổ ích; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

2. Yêu cầu

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Cuộc thi để động viên, khích lệ đông đảo học sinh, sinh viên ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh tham gia; sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức của các cấp chính quyền, các ban, ngành,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        đoàn thể; sự ủng hộ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân, các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình tổ chức phải đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan chủ trì Cuộc thi) với Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thành viên Ban Tổ chức trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; động viên và kịp thời phát hiện, có biện pháp hỗ trợ những ý tưởng sáng tạo hay, các khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong thực hiện Cuộc thi.

Việc tổ chức Cuộc thi đảm bảo sự khách quan, minh bạch, khoa học. Các đề tài, mô hình, sản phẩm đoạt giải Cuộc thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn phục vụ học tập, sản xuất và đời sống.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

Tất cả thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh hoặc đang học tập, sinh sống ở tỉnh ngoài có hộ khẩu thường trú tại Tuyên Quang tuổi từ 6 đến 18 tuổi (các em có ngày sinh từ 31/7/2003 đến 31/7/2015) đều có quyền tham gia Cuộc thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người tham gia Cuộc thi.

2. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 05 lĩnh vực sau:

+ Đồ dùng dành cho học tập.

+ Phần mềm tin học.

+ Sản phẩm thân thiện với môi trường.

+ Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

+ Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Phát động Cuộc thi năm 2021 gắn với lễ tổng kết, trao giải cuộc thi năm 2020.

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự  thi cấp tỉnh: Đến 15 h ngày 1/7/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang (cơ quan chủ trì tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh) số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Tổ chức chấm mô hình, sản phẩm dự thi cấp tỉnh và lựa chọn các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo đành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, hoàn thành trước ngày 20/7/2021.

4. Các bước tiến hành

Bước 1: Tuyên truyền phát động Cuộc thi.

- Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi (Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi) trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang,Trung tâm Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố bắt đầu từ tháng     3/2021.

- Ngay sau khi có Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, cơ quan có thành viên Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh có văn bản chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc trên địa bàn và theo hệ thống ngành dọc để triển khai tổ chức Cuộc thi ở cấp cơ sở theo Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi

Bước 2:  Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Cuộc thi

- Từ ngày 15- 30/5/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra một số cơ sở Đoàn, trường học trên địa bàn tỉnh về tình hình tổ chức Cuộc thi.

- Từ ngày 16-30/6/2021, các huyện đoàn, thành đoàn tiến hành thu, sơ khảo các mô hình, sản phẩm, giải pháp tham dự Cuộc thi tại huyện, thành phố; tổng hợp, lựa chọn các mô hình, sản phẩm, giải pháp có chất lượng tốt báo cáo Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố tổ chức trao giải ở cấp huyện, thành phố và nộp về Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (nơi nào hoàn thành sớm việc lựa chọn mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi, có thể gửi về Ban Tổ chức trước thời hạn trên).

Bước 3: Chấm các mô hình, sản phẩm, giải pháp và tham dự Cuộc thi toàn quốc

- Từ 1/7/2021 đến 10/7/2021, Ban Thư ký Cuộc thi cấp tỉnh tiếp nhận, tổng hợp, phân loại và báo cáo tình hình, số lượng, chất lượng các mô hình, sản phẩm, giải pháp tham dự Cuộc thi với Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

Thành lập Hội đồng Giám khảo cấp tỉnh.

- Từ ngày 11-20/7/2021, tổ chức đánh giá, chấm điểm các đề tài, mô hình, sản phẩm Cuộc thi cấp tỉnh và lựa chọn các đề tài, mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 (2020-2021)

- Từ 20/7/2021 đến 31/7/2021, gửi các đề tài, sản phẩm, mô hình tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17

- Tháng 10/2021, tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi toàn quốc lần thứ 17

- Tháng 11/2021, tổ chức Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020-2021 và phát động Cuộc thi năm 2021-2022.

5. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Cuộc thi cấp tỉnh lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và nguồn hỗ trợ khác.

- Kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố lấy từ nguồn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cân đối trong nguồn thu ngân sách năm 2020 theo qui định tại Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Qui định về mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt đông sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các ngành liên quan xây dựng Kế hoạch, Thể lệ và các văn bản hướng dẫn tổ chức Cuộc thi; phát động Cuộc thi tới thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra triển khai Cuộc thi ở các cơ sở đoàn, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Trình Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Ban thư ký, Ban giám khảo Cuộc thi.  Công bố kết quả chấm thi trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, các ngành liên quan, huyện, thành phố tổ chức tổng kết, trao giải thưởng và phát động Cuộc thi năm tiếp theo.

- Lập dự toán kinh phí cho Cuộc thi; quản lý và chi kinh phí Cuộc thi cấp tỉnh đúng Quy định Nhà nước.

2. Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Ban hành văn bản chỉ đạo và chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu kế hoạch tổ chức Cuộc thi tới các huyện đoàn, thành đoàn.

- Tổ chức triển khai Cuộc thi tới các tổ chức Đoàn, Đội, Hội…phối hợp vớí các ngành, các cấp hướng dẫn, tạo điều kiện và khuyến khích, động viên thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi

- Đăng Thể lệ Cuộc thi trên Website tỉnh Đoàn để tuyên truyền động viên Cuộc thi; Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn.

- Chỉ đạo các huyện, thành đoàn chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp nhận, sơ khảo, chọn lựa mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi; báo cáo Ban chỉ đạo Cuộc thi cấp huyện, thành phố tổ chức trao giải tại huyện, thành phố và gửi tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ban hành văn bản chỉ đạo và phối hợp với Tỉnh đoàn giao chỉ tiêu kế hoạch tổ chức Cuộc thi tới các cơ sở trực thuộc.

- Đăng Thể lệ Cuộc thi trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo để tuyên truyền động viên Cuộc thi; Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Cuộc thi tại các cơ sở giáo dục- đào tạo;

- Tích cực phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân huyện, thành phố, các ngành liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện và khuyến khích, động viên học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục- đào tạo tích cực tham gia Cuộc thi.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục phối hợp với huyện, thành Đoàn, các cơ sở trực thuộc tiếp nhận, sơ khảo, chọn lựa mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi; báo cáo Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố tổ chức trao giải tại huyện, thành phố và gửi tham gia cuộc thi cấp tỉnh

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Hướng dẫn tác giả đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp) theo quy định hiện hành khi các tác giả có mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi đoạt giải cao có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Đăng Thể lệ Cuộc thi trên Website của Sở Khoa học & Công nghệ để tuyên truyền cho Cuộc thi.  Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai Cuộc thi;

5. Sở Công thương

- Đăng Thể lệ Cuộc thi trên Website của Sở để tuyên truyền cho Cuộc thi;

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai Cuộc thi

6. Ủy ban nhân nhân các huyện, thành phố.

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố; có văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc thi trên địa bàn và  phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức Cuộc thi tại huyện, thành phố.

- Bố trí kinh phí hợp lý để tổ chức Cuộc thi trên địa bàn theo Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Đăng thể lệ Cuộc thi trên Trang Website của huyện, thành phố để thanh thiếu niên, nhi đồng, các tổ chức trên địa bàn biết, hưởng ứng Cuộc thi.

7. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang

- Phối hợp với Liên hiệp Hội tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trên Báo Tuyên Quang, BáoTuyên Quang điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình, tạo điều kiện để các em học sinh, sinh viên trong tỉnh có thể tiếp cận được Cuộc thi.

- Xây dựng chuyên mục và tuyên truyền, phản ánh kịp thời quá trình tổ chức, triển khai, kết quả Cuộc thi nhằm động viên, khích lệ phong trào học tập, lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

8. Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang

- Tích cực tham gia, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi đến các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội. Động viên, hướng dẫn các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội phối hợp với các tổ chức, cá nhân có mô hình, sản phẩm, giải pháp có giá trị sáng tạo và hiệu quả tốt tiếp tục hoàn thiện để đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

- Đăng Thể lệ Cuộc thi trên Website của Hội Doanh nghiệp tỉnh để tuyên truyền, động viên Cuộc thi.

- Động viên các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội ủng hộ về vật chất và tinh thần đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021. Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị các Sở, Ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện.

| Nơi nhận: - Quỹ VIFOTEC (bc); - UBND tỉnh (b/c); - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); - Mặt trận Tổ quốc tỉnh (b/c), - Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi (Th.h) - Các Sở, Ngành: Tỉnh Đoàn, GD&ĐT, KH&CN, CT, Đài PTTH tỉnh, Báo TQ (Phối hợp th.h) - Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh TQ (Phối hợp th.h) - UBND các huyện, thành phố (Phối hợp th.h) - TTr Liên hiệp Hội (p.h.t.h); - Lưu LHH. | BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRƯỞNG BAN Lê Tiến Thắng CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC &KỸ THUẬT |
| --- | --- |